## Sheet1
ID | Name | Start Date | End Date | Duration | Progress % | Dependency | Resources | Color
1 | Preliminary Studies | 2023-04-03 08:00 | 2023-04-10 17:00 | 6 days | 100 |  |  | 31
4 | Library Explorations & Feasibility Testing | 2023-04-07 08:00 | 2023-04-28 17:00 | 16 days | 100 |  |  | 241
5 | Literature Review | 2023-05-01 08:00 | 2023-05-10 17:00 | 8 days | 100 |  |  | 91
6 | Proposal Draft | 2023-05-05 08:00 | 2023-05-15 17:00 | 7 days | 100
14 | Proposal Defence | 2023-08-07 08:00 | 2023-08-14 17:00 | 6 days | 0 |  |  | 331
7 | Implementation | 2023-05-15 08:00 | 2023-08-21 17:00 | 71 days | 80 |  |  | 271
8 | Test & Analysis | 2023-05-18 08:00 | 2023-08-25 17:00 | 72 days | 80
9 | Data Collection (Corpus & Augment) | 2023-06-01 08:00 | 2023-06-12 17:00 | 8 days | 100 |  |  | 61
10 | Data Collection 2 (NepQuake15) | 2023-07-10 08:00 | 2023-08-11 17:00 | 25 days | 20 |  |  | 61
11 | Review | 2023-08-21 08:00 | 2023-08-28 17:00 | 6 days | 0
12 | Documentation & Thesis Drafting | 2023-08-10 08:00 | 2023-08-31 17:00 | 16 days | 0 |  |  | 91
13 | Presentation | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-08 17:00 | 6 days | 0 |  |  | 331